## Phu luc I
Phụ lục I
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
STT | Tên dự án | Nhóm DA | Thời gian đã bố trí vốn thực hiện dự án | Kiến nghị thời gian bố trí vốn thực hiện dự án
1 | Dự án Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650606 | C | 2020-2023 | Đến năm 2024
2 | Dự án Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650611 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024
3 | Dự ánTrạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650599 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024
4 | Dự án Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7650612 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024
5 | Trung tâm công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai (do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7615404 | B | 2019-2023 | Đến năm 2024
6 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (do Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7971517 | C | 2021-2023 | Đến năm 2024
7 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất (do UBND huyện Thống Nhất làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7621611 | C | 2018-2023 | Đến năm 2024
8 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú (do UBND huyện Tân Phú làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7779138 | B | 2020-2023 | Đến năm 2024
9 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 (do Chi cục kiểm lâm làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7811889 | C | 2020-2023 | Đến năm 2024
10 | Dự án Cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7566966 | C | 2020-2023 | Đến năm 2024
11 | Dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán (do UBND huyện Định Quán làm chủ đầu tư) - Mã dự án 7723113 | B | 2019-2023 | Đến năm 2024

## Phu luc II
Phụ lục II
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024: NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
S T T | Danh mục dự án | Mã dự án (Mã QHNS) | Tiến độ thực hiện | Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 (đồng) |  | Chủ đầu tư
|  |  |  | NSTT | đất
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số |  |  | 545458254571 | 65075448400
A | Thực hiện dự án |  |  |  |  | -
I | Giao thông |  |  |  |  | -
I.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | -
1 | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 (kể cả bồi thường do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện) |  | tối đa 5 năm |  |  | -
| Trong đó |  |  |  |  | -
a | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7801709 |  |  | 7463220000 | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
b | Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố thực hiện | 7471288 |  |  | 1000000000 | UBND thành phố Biên Hòa
2 | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu |  | tối đa 5 năm |  |  | -
| Trong đó |  |  |  |  | -
b | Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu: bồi thường giải phóng mặt bằng do huyện Vĩnh Cửu thực hiện | 7793261 |  |  | 645095000 | UBND huyện Vĩnh Cửu
3 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | 7865840 | tối đa 5 năm | 154334043640 | 48336000000 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
4 | Dự án Đường ven Sông Đồng Nai, huyện Định Quán (NST 100% xây lắp) | 7787851 | tối đa 3 năm | 9276837000 |  | UBND huyện Định Quán
5 | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất |  | tối đa 3 năm |  |  | -
| Trong đó: |  |  |  |  | -
a | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh thực hiện | 7832166 |  | 10775990000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
6 | Dự án đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 29/4 đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), thị trấn Trảng Bom (NST 50%) | 7635140 | tối đa 3 năm | 23800000000 |  | UBND huyện Trảng Bom
7 | Dự án nâng cấp mặt đê Ông Kèo đoạn từ Km0+000 đến Km7+500, huyện Nhơn Trạch | 7882603 | 2022-2024 | 360000000 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
8 | Dự án xây dựng đường Nguyễn Du thị trấn Tân Phú | 7779138 | Đến 2024 |  | 730794400 | UBND huyện Tân Phú
I.2 | Dự án khởi công mới năm 2023
a | Bố trí vốn lập thiết kế bản vẽ thi công và bồi thường giải phóng mặt bằng
1 | Nâng cấp đường 25B đoạn từ trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch (NST100%) | 7866235 | tối đa 4 năm |  | 1226030000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
2 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | 7880688 | tối đa 4 năm |  | 5674309000 | UBND huyện Định Quán
b | Dự án khởi công mới
1 | Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang), huyện Nhơn Trạch (NST100%) | 7853021 | tối đa 4 năm | 8102551254 |  | UBND huyện Nhơn Trạch
2 | Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST100%) | 7869745 | tối đa 4 năm | 82632662572 |  | UBND huyện Thống Nhất
3 | Đường song hành Quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km1830+820 đến Km1832+400), huyện Thống Nhất | 7870442 | tối đa 4 năm | 19924419999 |  | UBND huyện Thống Nhất
4 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ) thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom (100% NST) | 7895798 | tối đa 4 năm | 29422868000 |  | UBND huyện Trảng Bom
II | Hoạt động của các cơ quan quản lí nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  |  |  | -
II.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | -
1 | Trung tâm công tác xã hội tổng hợp Đồng Nai | 7615404 | Đến 2024 | 2700000000 |  | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
III | Công trình công cộng tại các đô thị
III.1 | Dự án chuyển tiếp
2 | Dự án hạ tầng điểm dân cư số 6 xã Hiếu Liêm | 7563733 | Đến 2024 | 600000000 |  | UBND huyện Vĩnh Cửu
IV | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  | -
IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | -
1 | Hệ thống thoát nước khu vực Suối nước Trong huyện Long Thành | 7005124 | Đến 2024 | 6897529112 |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
2 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (100% NST) | 7228594 | tối đa 4 năm | 10452723000 |  | UBND huyện Trảng Bom
V | Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  | -
V.1 | Dự án chuyển tiếp
1 | Dự án Thủy lợi phục vụ tưới vùng mía Định Quán tỉnh Đồng Nai | 7004913 | Đến 2024 | 4168859522 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
2 | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa-dự án đối ứng theo cam kết với Jica khi triển khai dự án TNXLNT tp BH giai đoạn 1 từ vốn ODA |  | Đến 2024 |  |  | -
| Trong đó |  |  |  |  | -
a | Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa | 7572389 |  | 3319000000 |  | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
3 | Dự án hệ thống thủy lợi cánh đồng 78A, 78B xã lộ 25 huyện Thống Nhất | 7621611 | Đến 2024 | 1495242850 |  | UBND huyện Thống Nhất
4 | Bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án Nạo vét bờ trái tuyến rạch Cái Cầu (suối Xiệp) đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thông thoát nước thị trấn Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp tỉnh Bình Dương | 7989246 | tối đa 3 năm | 80000000000 |  | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
5 | Trạm bơm Đắc Lua | 7366644 | 2022-2024 | 7095766503 |  | Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
6 | Dự án xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án Khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020 | 7811889 | Đến 2024 | 288105100 |  | Chi cục Kiểm lâm
VI | An ninh và trật tự, an toàn xã hội |  |  |  |  | -
VI.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | -
1 | Dự án Trung tâm chỉ huy Công an tỉnh Đồng Nai | 7004692 | Đến 2024 | 86087394619 |  | Công an tỉnh Đồng Nai
VI.2 | Dự án khởi công mới
1 | Xây dựng 05 kho vật chứng cho Công an tỉnh Đồng Nai (gồm các huyện Thống Nhất, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và Phòng PC10) | 7004692 | tối đa 3 năm | 3381698400 |  | Công an tỉnh Đồng Nai
VII | Môi trường |  |  |  |  | -
Dự án khởi công mới
1 | Dự án Gia cố sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn ấp 8, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú (giai đoạn 1) | 7850701 | tối đa 3 năm | 342563000 |  | Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi

## Phu luc III
Phụ lục III
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024: NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
S T T | Danh mục dự án | Mã dự án (Mã QHNS) | Tiến độ thực hiện | Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 (đồng) | Chủ đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Tổng số |  |  | 316016159500 | -
B | Thực hiện dự án |  |  |  | -
I | Y tế, dân số và gia đình |  |  |  | -
I.1 | Dự án chuyển tiếp
1 | Trạm Y tế xã Phú Lâm - huyện Tân Phú | 7650606 | Đến 2024 | 198900000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
2 | Trạm Y tế xã Phước An - huyện Nhơn Trạch | 7650611 | tối đa 3 năm | 340241000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
3 | Trạm Y tế Phường Bình Đa - Tp. Biên Hòa | 7650599 | tối đa 3 năm | 699712000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
4 | Trạm Y tế phường An Hòa - Tp. Biên Hòa | 7650603 | tối đa 3 năm | 1142907000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
5 | Trạm Y tế Phường Thống Nhất - Tp. Biên Hòa | 7650612 | tối đa 3 năm | 177504000 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
I.2 | Dự án khởi công mới
1 | Dự án đầu tư trang thiết bị y tế cần thiết để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai | 7971517 | Đến 2024 | 7720760500 | Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
IV | Giao thông |  |  |  | -
IV.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  | -
1 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán |  | tối đa 5 năm |  | -
Trong đó
b | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường | 7816464 |  | 3000000000 | UBND huyện Định Quán
2 | Dự án nâng cấp đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán |  | tối đa 5 năm |  | -
Trong đó
b | Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường | 7919420 |  | 3492593000 | UBND huyện Định Quán
3 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | 7865840 | tối đa 5 năm | 299000000000 | Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh
I.5 | Quốc phòng
Dự án chuyển tiếp
1 | Dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự huyện Định Quán | 7723113 | tối đa 5 năm | 243542000 | UBND huyện Định Quán

## Phu luc IV
Phụ lục IV
DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TỈNH KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 SANG NĂM 2024: NGUỒN VỐN KẾT DƯ NĂM 2022 NGÂN SÁCH TẬP TRUNG
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 4 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
S T T | Danh mục dự án | Mã dự án (Mã QHNS) | Tiến độ thực hiện | Kế hoạch 2023 (triệu đồng) | Giải ngân đến 31/01/2024 (đồng) | Số vốn còn lại chưa giải ngân (đồng) | Nguồn vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 (đồng) | Phân loại các trường hợp đề xuất kéo dài (theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ) | Chủ đầu tư |  | ĐĐ XD | Tổng mức vốn đầu tư (triệu đồng)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 |  | 4 | 6
| Tổng số |  |  | 17700 | 11165759000 | 6534241000 | 5185830000
A | Thực hiện dự án | [7 empty] | -
II | Cấp nước, thoát nước |  |  |  |  | 0 |  |  | -
II.1 | Dự án chuyển tiếp |  |  |  |  | 0 |  |  | -
1 | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan |  | tối đa 4 năm
Trong đó
b | Chống ngập úng khu vực Suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan: Bồi thường giải phóng mặt bằng do UBND thành phố Biên Hòa thực hiện | 7831394 |  | 12000 | 7014170000 | 4985830000 | 4985830000 | Điểm d (nguồn kết dư) | UBND thành phố Biên Hòa
2 | Dự án Cấp nước sạch cho 03 xã La Ngà, Phú Ngọc, Ngọc Định | 7566966 | đến 2024 | 5700 | 4151589000 | 1548411000 | 200000000 | Điểm d (nguồn kết dư) | UBND huyện Định Quán | 2020-2023 Đến 2024 (ĐK kéo dài BTV 2024) | ĐQ | 65062

## Sheet1 (hidden)
610533702971 | 545458254571
65075448400
316016159500
5185830000
931735692471