PHỤ LỤC 01

Danh sách các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2025 do Tổ công tác số 1 theo Quyết định số 701/QĐ-UBND theo dõi, đôn đốc

đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

(Đính kèm theo Văn bản số:  ……….. /CV-TCT2 ngày ……… tháng ……. năm 2026 của Sở Tài chính – Tổ trưởng Tổ Công tác số 2)

| TT | Tên dự án | Nội dung còn phát sinh vướng mắc tại thời điểm 28/02/2026 | Nội dung kiến nghị cụ thể đơn vị xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số dự án: 49 dự án/75 dự án, cụ thể: - Ban QLDA ĐTXD tỉnh: 16 dự án - Ban QLDA Khu vực 03 (Trảng Bom): 09 dự án - Ban QLDA Khu vực 11 (Tân Phú): 05 dự án - Ban QLDA Khu vực 09 (Vĩnh Cửu): 05 dự án - Ban QLDA Khu vực 04 (Thống Nhất): 14 dự án |  |  |
| I | Các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư | 16 dự án |  |
| 1 | Dự án Đầu tư xây dựng đường Hương Lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hoà. *Trong đó Tiểu dự án bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa thực hiện | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 2 | Dự án thành phần 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc BH-VT giai đoạn 1 | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 3 | Xây dựng đường Sông Nhạn - Dầu Giây đoạn còn lại qua địa bàn huyện Thống Nhất | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 4 | Dự án thành phần 3: Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh *Tiểu dự án bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch thực hiện. | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 5 | Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu ghềnh phía cù lao phố) thành phố Biên Hòa *Công tác bồi thường do Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Biên Hòa thực hiện. | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 6 | Tuyến đường kết nối vào cảng Phước An (đoạn từ nút giao với tuyến đường 319 đến nút giao với tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành) huyện Nhơn Trạch | *Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng *Hiện chỉ còn vướng mắc về mặt bằng đối với 02 hộ dân với diện tích 219m2 | *Nội dung kiến nghị: Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Phước An chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Nhơn Trạch khẩn trương vận động 02 hộ dân còn lại bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn thành trước ngày 31/03/2026. |
| 7 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông Cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, thành phố Biên Hòa | *Cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng thuộc phạm vi địa bàn phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai *Vướng mắc hiện nay tập trung tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, cụ thể: - Vụ việc liên quan Hợp tác xã Gò Me: + UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 10142/UBND-KTNS ngày 19/11/2025 + Thanh tra tỉnh và các ngành đã tham dự cuộc họp tại Phường Trấn Biên theo Giấy mời số 395/GM-UBND ngày 24/11/2025; trong đó, đã có ý kiến cụ thể đối với các nội dung liên quan đến vụ việc Hợp tác xã Gò Me và đề nghị UBND phường Trấn Biên rà soát, thực hiện đảm bảo quy định. + Ngày 02/12/2025, UBND phường Trấn Biên có Văn bản số 3362/UBND-KTHTĐT báo cáo UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu hồi đất của HTX Gò Me, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện. - Vụ việc liên quan Trường Cơ điện Đồng Nai (13 hộ dân): + Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có Văn bản số 9469/SoNNMT-ĐĐ ngày 26/11/2025 để hướng dẫn UBND phường Trấn Biên đối với nội dung này. + Tuy nhiên đến nay UBND phường Trấn Biên chưa thực hiện nội dung này. | *Nội dung kiến nghị: - Đối với vụ việc liên quan Hợp tác xã Gò Me: Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý các nội dung kiến nghị của UBND phường Trấn Biên tại Văn bản số 3362/UBND-KTHTĐT ngày 02/12/2025 để đảm bảo cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/03/2026. - Đối với vụ việc liên quan diện tích đất trước đây của Trường Cơ điện Đồng Nai (13 hộ dân): Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Trấn Biên khẩn trương rà soát, chỉ đạo xử lý để đảm bảo cơ sở thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/3/2026. |
| 8 | Dự án đầu tư Đoạn 1, 2 tuyến đường Cao Cang, huyện Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường | *Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng *Hiện nay còn vướng mắc liên quan vụ án hình sự về tham ô tài sản tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Định Quán (cũ) đang được Tòa án 02 cấp xem xét, xử lý. |  |
| 9 | Dự án Nâng cấp Đường Tà Lài - Trà Cổ từ km1+600 đến km5+600 huyện Tân Phú và Định Quán do UBND huyện Định Quán thực hiện bồi thường | *Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Dự án hiện nay còn vướng mắc tại một số điểm cụ thể trên địa bàn UBND xã Định Quán. *Nội dung kiến nghị: Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Định Quán khẩn trương rà soát, chỉ đạo xử lý để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/03/2026. |  |
| 10 | Tiểu Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai; đoạn từ khu dân cư Cầu Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa: do Biên Hòa thực hiện bồi thường *Công tác GPMB: Trung tâm Phát triển quỹ đất Chi nhánh Biên Hòa thực hiện. | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 11 | Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện đường Xuân Quế đi Long Khánh, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ | *Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng *Nội dung còn tồn tại: Còn vướng 04 hộ dân cụ thể như sau: - Gói thầu số 14 (xây dựng): Vướng 02 hộ dân: Hộ Ông Nguyễn Văn Trong; Hộ Ông Vòng A Phúc và Bà Sam Thị Mùi. Phần diện tích vướng nằm tại các vị trí da beo, không có đường kết nối dẫn đến không tập kết được thiết bị, máy móc, vật liệu để triển khai thi công được đoạn Km5+500 – Km6+380. - Gói thầu số 20 (xây dựng) cầu số 1,2,3 (huyện Cẩm Mỹ cũ): Vướng 02 hộ: Cầu số 2: vướng 02 hộ tại ví trí mố cầu số 1: Hộ Bà Đoàn Thị Thể; Hộ Ông Trần Bang (xã Xuân Quế). - Vướng mắc trong việc xử lý đất dôi dư chưa có bãi tập kết; Ban QLDA ĐTXD tỉnh đã có Văn bản số 1110/BQLDADTXD-QLDA2 ngày 03/10/2025 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để kiến nghị hướng dẫn xử lý nhưng chưa được phản hồi. | *Nội dung kiến nghị: - Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Xuân Quế khẩn trương rà soát, chỉ đạo xử lý dứt điểm đối với 04 trường hợp/diện tích 1,03ha có liên quan đến đất cao su để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/03/2026. - Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, hướng dẫn Ban QLDA ĐTXD tỉnh đối với nội dung kiến nghị tại Văn bản số 1110/BQLDADTXD-QLDA2 ngày 03/10/2025; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/03/2026. |
| 12 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu) | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 13 | Tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch *Dự án bồi thường: do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Chi nhánh Nhơn Trạch thực hiện bồi thường | *Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với tiểu dự án do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Nhơn Trạch thực hiện (đã bàn giao 49.155,6m2/59.884m2 của đoạn 2,15km, đạt tỷ lệ hơn 82%). *Đối với đoạn thu hồi bổ sung 500m với diện tích thu hồi 49.707m2: hiện nay đã hoàn thành kiểm đếm, dự kiến trình phê duyệt phương án bồi thường trong Tháng 3/2026. *Nội dung còn tồn tại: - Đối với đoạn 2,15km: Còn 33 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường nên chưa ban hành Quyết định thu hồi đất. - Đối với đoạn thu hồi bổ sung 500m: Ngày 24/02/2026, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Nhơn Trạch đã chuyển hồ sơ để UBND xã Phước An xác định nguồn gốc đất và xác nhận các chế độ. | *Nội dung kiến nghị: - Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Phước An phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Nhơn Trạch khẩn trương rà soát, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý đối với các hồ sơ xác định nguồn gốc đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn lại để đảm bảo sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng để thi công dự án; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/03/2026. - Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Nhơn Trạch chủ động phối hợp UBND xã Phước An rà soát, hoàn thiện hồ sơ có liên quan và khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đảm bảo sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 25/03/2026. |
| 14 | Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa - Hạng mục Công trình san nền Trạm xử lý nước thải số 2 tại phường Tam Hiệp *Tiểu dự án bồi thường: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện. | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 15 | Dự án Hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong huyện Long Thành *Công tác bồi thường do Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành thực hiện | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 16 | Dự án Chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa và suối Cầu Quan, thành phố Biên Hòa do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. | *Cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Nội dung còn tồn tại: - Đối với diện tích thu hồi thuộc phường Phước Tân: + Còn 01 hộ (Nguyễn Văn Thuận – Phạm Thị Na thuộc thửa 127 tờ 58) chưa bàn giao mặt bằng. Do hộ dân xây dựng trái phép nên đã bị xử phạt hành chính và đề nghị tháo dỡ. Tuy nhiên đến nay, hộ dân chưa tháo dỡ bàn giao mặt bằng. + Còn 18 hộ đã nhận tiền bàn giao mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc đúng ranh công trình. + Tại Km0+375 có 01 cầu dân sinh thuộc tuyến suối do người dân tư xây dựng không đủ khổ độ để thoát nước cần phải tháo dỡ. - Đối với diện tích thu hồi thuộc phường Long Hưng: + Còn lại 02 hộ chưa bàn giao mặt bằng và một số hộ dân đã ký cam kết bàn giao mặt bằng nhưng chưa tháo dỡ công trình, vật kiến trúc đúng ranh công trình. | *Nội dung kiến nghị: - Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Phước Tân phối hợp Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Biên Hòa khẩn trương rà soát, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý đối với các các trường hợp hộ dân chưa bàn giao mặt bằng còn lại để đảm bảo sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/03/2026. - Tổ Công tác số 2 kính đề nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Long Hưng phối hợp Ban QLDA ĐTXD tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Biên Hòa khẩn trương rà soát, chỉ đạo cơ quan chuyên môn vận động, yêu cầu các hộ dân bàn giao mặt bằng và khẩn trương tháo dỡ công trình đúng ranh công trình để đảm bảo sớm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/03/2026. |
| II | *Các dự án do Ban Quản lý dự án Khu vực 3 (Trảng Bom) làm chủ đầu tư | 09 dự án |  |
| 17 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến đường Nguyễn Huệ) | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 18 | Hệ thống thoát nước ấp Tân Đạt, Tân Phát xã Đồi 61 | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 19 | Đường Đinh Quang Ân | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 20 | Đường Vườn Ngô | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 21 | Xây bậc tiểu học của trường THCS Võ Thị Sáu (cơ sở tại ấp 1 xã Sông Trầu) | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 22 | Xây mới trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tại xã Trảng Bom | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 23 | Đường 3/2 (đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Nguyễn Văn Linh) | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 24 | Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 25 | Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn song song với QL1A từ đường Đinh Tiên Hoàng đến Ngã ba Cây Gáo) | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| III | Các dự án do Ban QLDA Khu vực 11 làm Chủ đầu tư (bao gồm dự án do Ban QLDAKV 11 thực hiện bồi thường) | 05 dự án |  |
| 26 | Dự án: Xây dựng đường Nguyễn Văn Cừ huyện Tân Phú | Cơ bản hoàn thành công tác GPMB *Nội dung còn tồn tại: Còn lại 06 trường hợp chờ xét tái định cư theo quy định. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Phú, Ban QLDA Khu vực 11 khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 27 | Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường be 129 (đoạn 1) | Cơ bản hoàn thành công tác GPMB *Nội dung còn tồn tại: Còn vướng mặt bằng 01 hộ đoạn giao với Quốc lộ 20. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Phú, Ban QLDA Khu vực 11 khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 28 | Dự án: Đường Nguyễn Du TT Tân Phú huyện Tân Phú | Cơ bản hoàn thành công tác GPMB *Nội dung còn tồn tại: Còn vướng mặt bằng 01 ông Trương Văn Khởi (Trương Văn Cửng). | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Phú, Ban QLDA Khu vực 11 khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 29 | Dự án: Đường Nguyễn Chí Thanh, TT. Tân Phú, huyện Tân Phú | Cơ bản hoàn thành công tác GPMB *Nội dung còn tồn tại: Còn vướng mặt bằng 04 hộ dân. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Phú, Ban QLDA Khu vực 11 khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 30 | Dự án: Đường Hùng Vương nối dài, xã Tân Phú | Cơ bản hoàn thành công tác GPMB *Nội dung còn tồn tại: Còn vướng mặt bằng 04 hộ dân. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Tân Phú, Ban QLDA Khu vực 11 khẩn trương thực hiện các thủ tục có liên quan để xử lý dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trước 31/03/2026. |
| IV | Các dự án do Ban QLDA Khu vực 09 làm Chủ đầu tư | 05 dự án |  |
| 31 | Đường Kỳ Lân, xã Thiện Tân | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 32 | Dự án Nâng cấp đường Hương lộ 15 | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 33 | Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua khu vực xã Tân An và xã Thiện Tân | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 34 | Dự án Đường kết nối, dẫn vào Cầu Hiếu Liêm | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| 35 | Dự án Xây dựng hạ tầng điểm dân cư nông thôn số 6 xã Hiếu Liêm | Đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng |  |
| V | Các dự án do Ban QLDA Khu vực 04 làm Chủ đầu tư | 14 dự án |  |
| 36 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường: - UBND xã Dầu Giây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai với diện tích đất thu hồi 130.072,1m2 với số tiền là 7.390.259.142 đồng (Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 30/09/2025;Quyết định số 3450/QĐ-UBND ngày 04/12/2025). - Ngày 14/11/2025, UBND xã Dầu Giây ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng Khu dân cư phục vụ tái định cư B1 xã Hưng Lộc, thị trấn Dầu Giây. *Vướng mắc hiện nay: - Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thanh lý cây cao su để bàn giao đất triển khai dự án; - Một phần diện tích đất cao su thuộc dự án bị các hộ đân lấn chiếm cần có phương án thu hồi để đảm bảo tiến độ khởi công. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khẩn trương thanh lý cây cao su để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026. - Đề nghị UBND xã Dầu Giây khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm diện tích đất cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 37 | Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường: - Tổng diện tích đất cao su nằm trong ranh dự án: 92,792.2m2. Trong đó: 72.585,2m2 đất CLN do Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai; 3882,5m2 đất DGT do UBND xã Dầu Giây quản lý và 16.324,5m2 đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo do Trường tiểu học Hưng Lộc quản lý (phần diện tích ko bị thu hồi). - UBND xã Dầu Giây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai với diện tích đất thu hồi 72.585,2m2 với số tiền là 3.313.074.680 đồng (Quyết định số 1222/QĐ-UBND ngày 30/09/2025;Quyết định số 3451/QĐ-UBND ngày 04/12/2025). Ngày 14/11/2025, UBND xã Dầu Giây ban hành Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng khu dân cư phục vụ tái định cư giai đoạn 2 xã Hưng Lộc. *Vướng mắc hiện nay: - Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thanh lý cây cao su để bàn giao đất triển khai dự án; - Một phần diện tích đất cao su thuộc dự án bị các hộ đân lấn chiếm cần có phương án thu hồi để đảm bảo tiến độ khởi công. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khẩn trương thanh lý cây cao su để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026. - Đề nghị UBND xã Dầu Giây khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm diện tích đất cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai để hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 38 | Dự án Đường tránh ngã tư Dầu Giây, huyện Thống Nhất (kể cả chi phí chuẩn bị đầu tư) | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường: - UBND huyện Thống Nhất đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho Tổng Công ty cao su Đồng Nai với diện tích đất thu hồi 36.771,9m² với số tiền là 1.371.846.804đồng (QĐ số 5696/QĐ-UBND ngày 30/12/2024). - UBND xã Dầu Giây đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 18 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức (UBND xã Dầu Giây) với diện tích đất thu hồi là 29.844,3m² với số tiền 1.365.915.799 đồng (Quyết định 928/QĐ-UBND ngày 30/08/2025; Quyết định số 2601/QĐ-UBND ngày 04/01/2025). *Vướng mắc hiện nay: Hiện nay còn 04 trường hợp (Ông Nguyễn Khắc Cường; bà Nguyễn Thị Sa; bà Lê Thị Hồng Diệu; Ông Nguyễn Đình Thuyết) chưa nhận tiền với tổng số tiền là: 100.045.175 đồng. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND xã Dầu Giây khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 39 | Đường song hành Quốc lộ 20, đoạn qua thị trấn Dầu Giây (đoạn từ Km0+195 đến Km1+795), huyện Thống Nhất (NST100%) | *Dự án hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Hiện nay chỉ còn 01 hộ dân cuối tuyến “đường Song Hành phải” chưa bàn giao mặt bằng tại thực địa, gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: Đề nghị UBND xã Dầu Giây khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 40 | Đường Đông Kim - Xuân Thiện (từ đường DT770B đến Cầu Suối đá) | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã thực hiện hoàn thành 130/133 trường hợp, đạt tỷ lệ 97,8%. *Vướng mắc hiện nay: Còn 03 trường hợp/133 trường hợp chưa đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: Đề nghị UBND phường Bình Lộc khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 41 | Trường mầm non Hoa Cúc | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Vướng mắc hiện nay: Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thanh lý cây cao su để bàn giao đất triển khai dự án. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khẩn trương thanh lý cây cao su để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 42 | Đường N7 nối dài | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Vướng mắc hiện nay: Còn 07 thửa đất/30 thửa đất của các hộ dân chưa bàn giao (diện tích đất của 07 trường hợp chiếm diện tích lớn) nên chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục còn lại. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: Đề nghị UBND xã Dầu Giây khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 43 | Đường trục chính D8 (Từ đường N1 đến QL1A) | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Vướng mắc hiện nay: Còn vướng 06 trường hợp/06 thửa đất; 01 trường hợp bà Hồ Thị Phương Mai: đã có đơn gửi về Trung Tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Thống Nhất. Đã chuyển cho Phòng Kinh tế để xác nhận lại nguồn gốc đất; 05 trường hợp: (ông Phan Văn Trình; bà Lê Thị Non; ông Mai Quý Cảnh; bà Phạm Thị Hồng Hiếu; Đình làng 97). Đã lập dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư để niêm yết, công khai theo quy định. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND xã Dầu Giây thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/03/2026. - Đề nghị UBND xã Dầu Giây khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 44 | Dự án nạo vét và kẻ 2 bờ suối Reo (kênh thoát nước 5 xã Kiệm Tân), huyện Thống Nhất | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Vướng mắc hiện nay: Dự án đang thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn chi trả theo yêu cầu. *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Ban QLDA Khu vực 04 chủ động phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và đề xuất bố trí bổ sung vốn theo quy định; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |  |
| 45 | Trường tiểu học Nguyễn Huệ, hạng mục: mở rộng diện tích đất và xây dựng hồ bơi | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Vướng mắc hiện nay: Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thanh lý cây cao su để bàn giao đất triển khai dự án. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khẩn trương thanh lý cây cao su để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 46 | Trường tiểu học Tín Nghĩa - Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng học, phòng bộ môn, phòng chức năng | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: - Ngày 12/2/2026, UBND phường Bình Lộc đã ban hành quyết định thu hồi đất của dự án. *Vướng mắc hiện nay: Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai vẫn chưa thanh lý cây cao su để bàn giao đất triển khai dự án. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai khẩn trương thanh lý cây cao su để hoàn thành bàn giao mặt bằng trước 31/03/2026. |
| 47 | Trường mầm non Gia Kiệm, HM: Xây mới trên khuôn viên trường THCS Gia Kiệm cũ | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND xã Gia Kiệm khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 48 | Đường Lạc Sơn - Xuân Thiện | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng: - Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án đã thu hồi được 132 thửa đất/139 thửa đất, đạt tỷ lệ 93%. - Còn vướng 07 thửa đất của các hộ dân chưa bàn giao (chiếm diện tích lớn) nên chưa thể bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai các hạng mục còn lại. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND phường Bình Lộc khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |
| 49 | Trường tiểu học Bạch Lâm, hạng mục: Mở rộng và xây dựng các phòng học, phòng chức năng | *Dự án cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. *Vướng mắc hiện nay: Có 02 hộ dân có ý kiến về sơ đồ vị trí khu đất không trùng với hiện trạng sử dụng. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND xã Thống Nhất thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/03/2026. - Đề nghị UBND xã Thống Nhất khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |