PHỤ LỤC 02

Tổng hợp danh sách các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2025 còn vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng

do Tổ công tác số 1 theo Quyết định số 701/QĐ-UBND theo dõi, đôn đốc (26 dự án/75 dự án)

(Đính kèm theo Văn bản số:  ……….. /CV-TCT2 ngày ……… tháng ……. năm 2026 của Sở Tài chính– Tổ trưởng Tổ Công tác số 2)

| TT | Tên dự án | Nội dung đã xử lý đến ngày 28/02/2026 và vướng mắc còn tồn tại | Kiến nghị cụ thể đơn vị xử lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | CÁC DỰ ÁN ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN GPMB – CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM DO BAN QLDA ĐTXD TỈNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ VÀ 01 DỰ ÁN DO BỘ GTVT LÀM CHỦ ĐẦU TƯ |  |  | 02 dự án |  |
| 1 | Dự án Nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm huyện Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51, huyện Long Thành và huyện Nhơn Trạch | *Khó khăn, vướng mắc còn tồn tại: - Phạm vi vỉa hè trái tuyến vướng đường ống cấp nước D600 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai đang thực hiện di dời khoảng 100md/1,4 Km, lý do chậm di dời: do vướng nhà tái lấn chiếm. - Ngoài ra, Cống chui tại Km3+576 do UBND xã Nhơn Trạch thực hiện tuy nhiên đến nay chưa triển khai thực hiện thi công nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND các xã: Long Thành, Nhơn Trạch hỗ trợ thông báo và di dời các hộ dân có công trình lấn chiếm ra khỏi phạm vi thi công, ưu tiên phạm vi 100md đoạn đoạn từ Km7+830 đến Km7+930 bên trái tuyến; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2026. - Đề nghị UBND xã Nhơn Trạch khẩn trương thi công hoàn thành cống chui tại Km3+576 để đảm bảo tiến độ thông xe toàn tuyến; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026. - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất các chi nhánh Long Thành, Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất làm cơ sở trình UBND xã Long Thành, UBND xã Nhơn Trạch thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành công tác thu hồi đất theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2026. |  |
| 2 | Xây dựng đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành *Dự án GPMB do Trung tâm PTQĐ Chi nhánh Long Thành thực hiện |  | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND xã Long Phước, UBND xã Phước An chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Long Thành và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Nhơn Trạch hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sơ thu hồi đất và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2026. - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất các chi nhánh Long Thành, Nhơn Trạch đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất làm cơ sở trình UBND xã Long Phước, UBND xã Phước An thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành công tác thu hồi đất theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2026. |  |
| B | CÁC DỰ ÁN KHÁC ĐANG TIẾP TỤC THỰC HIỆN GPMB | *Tổng: 23/75 dự án đang tiếp tục thực hiện công tác GPMB - Ban QLDA ĐTXD: 03 dự án - Ban QLDA Khu vực 04: 03 dự án - Ban QLDA Khu vực 10: 13 dự án - Ban QLDA Khu vực 11: 04 dự án |  |  |
| I | *Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai thực hiện | 03 dự án |  |  |
| 1 | Dự án Gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ Trạm xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp đến cầu An Hảo phường An Bình, thành phố Biên Hòa. | * Khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cũ và mới phát sinh Tổng diện tích đất thuộc dự án là: 29.393,1m2/69 hộ dân. Dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể: - Phạm vi trùng dự án đường ven sông Cái do Trung tâm quỹ đất chi nhánh Biên Hòa thực hiện: 17 hộ đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng (do chưa bố trí được tái định cư). - Phạm vi thực hiện giải phóng mặt bằng còn lại: 29 hộ thuộc phường Trấn Biên, hiện nay UBND phường Trấn Biên đang thực hiện công tác quy chủ để thực hiện công tác bồi thường. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trấn Biên chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Biên Hòa hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sơ thu hồi đất và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2026. - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất làm cơ sở trình UBND phường Tam Hiệp, UBND phường Trấn Biên thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành công tác thu hồi đất theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2026. |  |
| 2 | Dự án Hệ thống thoát nước chống ngập úng khu vực xung quanh Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Long Thành, huyện Long Thành. | * Khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cũ và mới phát sinh Tiến độ thực hiện bồi thường đoạn qua xã Bình An chậm. Lý do: Hiện nay Trung tâm quỹ đất chi nhánh Long Thành đang phối hợp UBND xã Bình An thực hiện công tác kiểm đếm (đã kiểm đếm được 26/57 hộ, còn 31 hộ phải thực hiện vạch sơn lại để tiếp tục kiểm đếm, đến nay đã đi vạch sơn được 16/31 hộ), chưa xác định giá đất nên chưa thể phê duyệt phương án bồi thường. | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND xã Bình An chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Long Thành hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sơ thu hồi đất và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2026. - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Long Thành đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất làm cơ sở trình UBND xã Bình An thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành công tác thu hồi đất theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2026. |  |
| 3 | Dự án Nạo vét suối Săn Máu đoạn đầu nhánh suối chính (xuất phát từ phường Tân Hòa) đến cầu Xóm Mai, TP. Biên Hòa | Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang được UBND phường Long Bình, UBND phường Hố Nai, UBND phường Trảng Dài và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Biên Hòa triển khai thực hiện | *Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo: - Đề nghị UBND phường Long Bình, UBND phường Hố Nai, UBND phường Trảng Dài chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Biên Hòa hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thẩm định, phê duyệt theo quy định làm cơ sơ thu hồi đất và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thời gian hoàn thành trước ngày 31/3/2026. - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất làm cơ sở trình UBND phường Long Bình, UBND phường Hố Nai, UBND phường Trảng Dài thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành công tác thu hồi đất theo quy định; thời gian hoàn thành trước ngày 20/3/2026. |  |
| II | Dự án do Ban QLDA Khu vực 04 (Thống Nhất) làm chủ đầu tư | 04 dự án |  |  |
| 1 | Đường cầu ông Bồ đi thành phố Long Khánh | Đã chi trả bồi thường được 7/43 hộ | *Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND phường Bình Lộc thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/03/2026. - Đề nghị UBND phường Bình Lộc khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |  |
| 2 | Đường 135 (Đoạn từ đường Suối tre - Bình Lộc đến đường Lạc Sơn - Xuân Thiện) | *Tiến độ thực hiện: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh - Chi nhánh Thống Nhất đã trình phê duyệt phương án bồi thường cho 08 trường hợp, với số tiền là 148.134.031 đồng. *Vướng mắc hiện nay: Có 44 trường hợp hộ dân lấn chiếm đất của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai đã xây dựng nhà ở, công trình xây dựng khác và có cây trồng, UBND phường Bình Lộc và trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh thống nhất đang thực hiện vận động các hộ dân trả lại đất cho nhà nước. | *Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND phường Bình Lộc thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/03/2026. - Đề nghị UBND phường Bình Lộc: + Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. + Chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hồ sơ quản lý đất đai để xử lý dứt điểm đối với 44 trường hợp lấn chiếm đất của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai đã xây dựng nhà ở, công trình xây dựng khác và có cây trồng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước 31/03/2026. |  |
| 3 | Đường phía Nam khu công nghiệp Dầu Giây | - Đã hoàn thành công tác đo đối soát, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ kỹ thuật cắm mốc ranh dự án, phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Dự kiến bàn giao mốc ranh, hồ sơ bản vẽ thu hồi đất dự án cho Trung tâm phát triển quỹ đất – Chi nhánh Thống Nhất trước ngày 05/3/2026 để triển khai công tác thu hồi giải phóng mặt bằng. | *Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND phường Bình Lộc thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trong Quý II/2026. - Đề nghị UBND xã Dầu Giây: Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong Quý II/2026. |  |
| 4 | Đường vành đai phía đông của huyện (Giáp thành phố Long Khánh) | - Đang thực hiện công tác bồi thường đối với 12 trường hợp đã xác nhận nguồn gốc nhà đất: + Ngày 03/02/2026 Trung tâm Phát triển quỹ đất đã lập danh sách chuyển Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Thống Nhất xác định lại vị trí các thửa đất thu hồi theo Nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND để chuyển UBND xã Dầu Giây có căn cứ xác định giá đất cụ thể. + Ngày 10/02/2026 Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Thống Nhất có văn bản số 1584/VPĐK.TN-TTLT về việc cung cấp thông tin vị trí của các thửa đất thuộc dự án đường Vành đai phía đông của huyện (giáp thành phố Long Khánh). | *Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị UBND xã Dầu Giây: Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất tham mưu xác định giá đất cụ thể và rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong Quý II/2026. - Đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh – Chi nhánh Thống Nhất chủ động phối hợp hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND xã Dầu Giây thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trong Quý II/2026. |  |
| III | Các dự án do Ban QLDA Khu vực 11 (Tân Phú) thực hiện | 04 dự án |  |  |
| 1 | Dự án: Khu tái định cư 15ha huyện Tân Phú | - Về phê duyệt phương án bồi thường (bổ sung) đợt 6: Phòng Kinh tế xã đã thẩm định, thông qua phường án, dự kiến UBND xã Tân Phú phê duyệt trước ngày 5/11/2025. - Về việc vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng: Ngày 29/9/2025, UBND xã Tân Phú tiếp tục mời 26 hộ làm việc, vận động. Tuy nhiện các hộ dân vẫn chưa đồng tình do chưa được bố trí tái định cư và xét giải quyết nơi ở. | *Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị Ban QLDA Khu vực 11 khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND xã Tân Phú thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/3/2026. - Đề nghị UBND xã Tân Phú: + Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp Ban QLDA Khu vực 11 rà soát, tham mưu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026. |  |
| 2 | Dự án: Đường be 129 (Giai đoạn 2) | UBND xã Tân Phú đã phê duyệt phương án bồi thường, Ban Quản lý dự án đã họp dân công bố quyết định và chi trả tiền cho các hộ dân theo quy định. | *Kiến nghị UBND tỉnh: - Đề nghị Ban Quản lý dự án Khu vực 11 khẩn trương hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hoàn thành việc niêm yết công khai để trình UBND xã Tân Phú thẩm định, phê duyệt theo quy định; kết quả thực hiện hoàn thành trước 20/3/2026. - Đề nghị UBND xã Tân Phú: Khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Ban Quản lý dự án Khu vực 11 tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026. |  |
| 3 | Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân | Không | *Kiến nghị UBND tỉnh: Đề nghị UBND xã Tân Phú khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Ban Quản lý dự án Khu vực 11 tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026. |  |
| 4 | Dự án: Mở rộng trường TH Nguyễn Thị Định | Ngày 01/10/2025, UBND xã Tân Phú tiếp tục mời 26 hộ làm việc, vận động, theo đó 04 hộ đồng ý bàn giao mặt bằng khi có đất tái định cư; các hộ dân có kiến nghị sớm xét bố trí tái định cư và thông báo cho hộ dân được biết. | *Kiến nghị UBND tỉnh: Đề nghị UBND xã Tân Phú khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cùng các hội, đoàn thể cấp xã và Ban Quản lý dự án Khu vực 11 tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/3/2026. |  |
| IV | Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực 10 (Định Quán) làm chủ đầu tư | 13 dự án |  |  |
| 1 | Đường Phú Cường - La Ngà, huyện Định quán | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 2 | Đường Vành đai TT Định Quán, huyện Định Quán | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 3 | Hồ chứa nước Cà Ròn xã Gia Canh | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 4 | Đường Suối Rắc (đoạn từ Km 0+700 đến km 2+050) | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 5 | Đường Ngô Sỹ Liên (đoạn từ đường Lý Thái Tổ đến đường Nguyễn Huệ) | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 6 | Mở rộng khu tái định cư Lý Thái Tổ, thị trấn Định Quán | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 7 | Đường nối Phú Ngọc - Gia Canh | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 8 | Khu tái định cư khu 8 ấp 5 xã Gia Canh | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 9 | Kênh nội đồng Trạm bơm ấp 1, xã Thanh Sơn | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 10 | Đường liên ấp 2-4-5 xã Thanh Sơn | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 11 | Nâng cấp, mở rộng Trường tiểu học Trưng Vương (điểm chính) | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 12 | Trường mầm non Sao Mai | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |
| 13 | Trường Tiểu học Lê Lợi | Không báo cáo tiến độ thực hiện và khó khăn, vướng mắc phát sinh |  |  |