## TMĐT
PHỤ LỤC
(Kèm theo Báo cáo số ………/BC-STC ngày …. tháng 5 năm 2026 của Sở Tài chính)
STT | Chủ trương đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh |  |  | Chủ trương đầu tư điều chỉnh |  | Chủ đầu tư | Ghi chú | Ghi chú (tăng/giảm)
| Dự án | Diện tích đất thu hồi (ha) | Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Diện tích đất thu hồi điều chỉnh (ha) | Tổng mức đầu tư điều chỉnh (tỷ đồng)
1 | Dự án tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) |  | 836.1 |  | 836.1 | Ban Quản lý dự án khu vực 05 |  | 44.398.063.798
2 | Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đầu tư xây dựng tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành (giai đoạn 1) | 74 | 436.1 | 96 | 960.523 | Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh Long Thành | Phụ lục 1 | 402.251.000.000
Ghi chú:
- Tăng 22 ha do cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung Đô thị Long Thành đến năm 2045.
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được xác định căn cứ theo:
+ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 10/02/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về mức chi đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
+ Quyết định số 31/2025/QD-UBND ngày 29/8/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về đơn giá bồi thường thiệt hại vật nuôi;
+ Quyết định số 42/2025/QĐ-UBND ngày 02/10/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất;
+ Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23/10/2025 và Quyết định số 66/2025/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trồng;
+ Quyết định số 18/2026/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các chi phí khác;
+ Văn bản số 1553/HĐ-TĐGĐ ngày 19/3/2026 của Hội đồng thẩm định giá đất xã Long Thành.

## Phụ lục 1
PHỤ LỤC 1
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
(Dự án Bồi thường, hỗ trợ tái định cư đầu tư xây dựng Tiêu thoát nước khu vực ngoài sân bay Long Thành -
Giai đoạn 1
Đơn vị: Đồng
STT | Khoản mục chi phí | Giai đoạn lập chủ trương đầu tư | Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Chênh lệch
1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư | 363374000000 | 833218260245 | 471784260245
2 | Chi phí đền bù, di dời hạ tầng kỹ thuật |  | 1940000000
3 | Chi phí quản lý dự án | 72674800000 | 740159100 | 52690644436
4 | Chi phí tư vấn đầu tư dự án |  | 2732733309
5 | Chi phí khác |  | 9214086894
6 | Kinh phí đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư |  | 29162639109
7 | Chi phí dự phòng |  | 83515826024
| Tổng mức đầu tư | 436048800000 | 960523704681 | 524474904681
| Tổng mức đầu tư (làm tròn) | 436048800000 | 960523704000 | 524474904000